«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор ООО «Стройсервис»

________________В.М. Жураев

«_____»_______________ 20___г.

ПЛАН

работ по подготовке многоквартирных жилых домов

к содержанию в осенне– зимний период  2012-2013 г.г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работы | Объем работ | Ответственное лицо | Сроки выполнения | Стоимость | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Канашская, д.6 |  |
| 1 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия кранов и смесителей в санузлах | Краны Ду15 100 ед. | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 2 | ул. Канашская, д.6 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС до Ду 50 -260 метров | Отопление до Ду100- 180м. доДу50 -600м | Кранина С.Б. Софронов С.И. | июнь июль |  |  |
| 3 | ул. Канашская, д.6 | Замена покрывного слоя теплоизоляции наружной теплотрассы | Днар.= 300мм Протяжённость 30 метров | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август-сентябрь |  |  |
| 4 | ул. Канашская, д.6 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии на отопление –пуско-наладочные работы . | 1 | Софронов С.И. Михайлов А.Н. Кранина С.Б. | октябрь |  |  |
| 5 | ул. Канашская, д.6 | Восстановление оконных проемов на лестничных площадках и в других местах общего пользования | 15 м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь |  |  |
| 6 | ул. Канашская, д. 6 | Установка пружин на дверях водной группы и выполнение других мероприятий по энергосбережению | 2 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | сентябрь октябрь |  |  |
| 7 | ул. Канашская, д. 6 | Проведение субботника, работ по озеленению участков, клумб вокруг дома, покраска детской площадки, скамеек | 1 | Прокопьева А. Г. Софронов С.И. | апрель-май |  |  |
| 8 | ул. Канашская, д. 6 | Выполнение заявок | постоянно | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 9 | ул. Канашская, д. 6 | Ревизия вводных и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 10 | ул. Канашская, д. 6 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 11 | ул. Канашская, д. 6 | Текущий ремонт всех электроплит | 28 | Михайлов А.Н. Софронов С.И. | июнь июль |  |  |
| 12 | ул. Канашская, д.6 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 13 | ул. Канашская, д.6 | Замена (ремонт задвижки на ХВС) | Ду 100 2ед. | Софронов С.И. | май |  |  |
| 14 | ул. Канашская, д.6 | Установка общедомового прибора учёта горячей воды. На подаче ОСВУ-40 На обратке ОСВУ-32 | 1 1 | Михайлов А.Н. Кранина С.Б. Софронов С.И. | июнь |  |  |
| 15 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия всех задвижек, вентилей на тепловом и водомерном узлах | Ду 80 -6 ед. Ду 100-2ед. Ду 50-2ед | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 16 | ул. Канашская, д.6 | Очистка крыш от снега | 1 | Софронов С.И. | март |  |  |
| 17 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт душевых и балконных дверей | 4 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | август |  |  |
| 18 | ул. Канашская, д.6 | Установка общедомового прибора учёта холодной воды ВСКМ 90-50 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 19 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия общеобменной вентиляции, чистка вентканалов | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| 20 | ул. Канашская, д.6 | Установка входной двери с электромагнитным ключом | 1 | Софронов С.И. | сентябрь-октябрь |  |  |
| 21 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт детской площадки (баскетбольный щит и кольцо) | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | май |  |  |
| 22 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт скамеек, ремонт крыльца | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | Май-июнь |  |  |
| 23 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт крыши на крыльце | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | Июнь-июль |  |  |
| 24 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия каналов вентиляции | 1 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 25 | ул. Канашская, д.6 | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники | 4 | Михайлов А.Н. | сентябрь |  |  |
| 26 | ул. Канашская, д.6 | Установка датчиков движения (оптико-акустических светильников) | 4 | Михайлов А.Н. | октябрь |  |  |
| 27 | ул. Канашская, д.6 | Обновление диспетчерских наименований | 1 | Софронов С.И. | февраль |  |  |
| 28 | ул. Канашская, д.6 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 29 | ул. Канашская, д.6 | Завоз песка в песочницу и ремонт детской площадки | 4м3 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | апрель-май |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Завоз песка в песочницу и ремонт детской площадки | 4м3 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ревизия кранов и задвижек Ду 50 | 4ед. | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ревизия в электорощитовой | 2 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС до Ду 50 -1200 метров. | Отопление до Ду50- 46 м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии (пуско-наладочные работы) | 1 | Михайлов А.Н. Софронов С.И. Кранина С.Б. | октябрь |  |  |
| 5 | Ул.30 лет Победы, д.94 «А» кв.12 | Провести мероприятия по восстановлению циркуляции на квартирном стояке системы отопления. | 1 | Кранина С.Б. | Январь-февраль |  | За счёт средств жильцов кВ №57 |
| 6 | Ул.30 лет Победы, д.94 «А» кв.17. | Провести работы по предотвращению поступления горячей воды из обоих кранов мойки. Замена смесителя. | 1ед. | Сафронов С.И. | июль |  | За счёт средств жильцов |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Текущий ремонт крыши | 5м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июль-август |  |  |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ремонт ограждений крыши | 10 метров | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | август |  |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Выполнение мероприятий по восстановлению утеплителя на наружных сетях ГВС и отопления | 2 метра Ду 100 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август-сентябрь |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и в подвалы домов | 2 | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Выполнение мероприятий по энергосбережению и теплосбережению (ремонт оконных проемов в подъездах, в подвалах, установка пружин) | 1 | Софронов С.И. Михайлов А.Н | сентябрь |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Благоустройство: высадка цветов, покраска детских площадок, бордюров | 10 м2 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Установка датчиков движения на этажах | 2 | Михайлов А.Н | февраль |  |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Установка водосточных труб, козырька над подъездом (шире) | 76 метров –желоб,48м-труба водосточная, | Софронов С.И. | июнь-сентябрь |  |  |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Дополнительное утепление торцевых стен дома (частично в квартирах 49,48) | 36м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь-август |  |  |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Утепление чердачного перекрытия | 1 | Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ревизия каналов общеобменной вентиляции протяжённостью по 15 метров. | 12 ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Установка замка и ремонт двери в тепловом узле | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | март |  |  |
| 19 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 20 | Ул.30 лет Победы, д.94 «А» | Замена общедомового водосчётчика горячей воды на подаче. | 1 | Кранина С.Б, Софронов.С.И. | апрель |  |  |
| 21 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ремонт оконных откосов (покраска и побелка) | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г | сентябрь |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 98 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ревизия кранов Ду 25 и задвижек Ду 80 | 50 ед. 4 ед. | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ревизия в электрощитовой | 2 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС до Ду50-1300 м | до Ду100 -12 м до Ду50 1950м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 4 | ул.30 лет Победы,98 | Установить обратный клапан Ду 40 на циркуляционной трубе ГВС | 1ед. | Кракнина С.Б. | Июнь-июль |  |  |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии- пуско-наладочные работы. | 1ед. | Михайлов А.Н. Софронов С.И. Кранина С.Б. | октябрь |  |  |
| 6 | ул.30 лет Победы,98 | Оборудовать вентилями обратные стояки ГВС Ду20 | 12шт | Кранина С.Б. | Июль-сентябрь |  |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Текущий ремонт крыши | 5м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июль-август |  |  |
| 8 | ул.30 лет Победы, д 98 кв18 кв.6, кв.18 | Утеплить наружную стену балкона, Добавить 4 секции к радиатору М140А под балконом . Оборудовать угол квартиры прибором отопления М140А 4 секции Провести мероприятия по наладке работы общеобменной естественной вентиляции. Установка приточных клапанов. | 1м2 4 секции | Софронов С.И. Кранмна С.Б. | июль |  | За счёт средств жильцов |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ремонт ограждений крыши | 10 метров | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | август |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по восстановлению утеплителя на наружных сетях ГВС и отопления | 2 метра Ду80 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август-сентябрь |  |  |
| 11 | Ул. 30 лет Победы, 98 | Ремонт теплосчётчика | 1 | Михайлов А.Н. | январь |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и в подвалы домов | 2 | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц в подъезд дома 98 (ремонт новой двери) | 1 | Софронов С.И. Михайлов А.Н | март |  |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и теплосбережению (восстановление оконных проемов в подъездах, в подвалах, установка пружин) | 1 | Софронов С.И. Михайлов А.Н | сентябрь |  |  |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Благоустройство: высадка цветов, покраска детских площадок, бордюров | 10 м2 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Установка водосточных труб, козырька над подъездом (шире) | 1 | Софронов С.И. | июнь-сентябрь |  |  |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Замена общедомового водосчётчика горячей воды на циркуляционной линии. ОСВУ-25 | 1ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | апрель |  |  |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 19 | ул.30 лет Победы,98 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 12ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д.96 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ревизия кранов и задвижек Ду 32 | 4 ед. | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ревизия в электрощитовой | 2ед. | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС до Ду50 -30м | Отопление до Ду 50 -152м. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка сушилки белья | 2ед. | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | май-июнь |  |  |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии | 2 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | октябрь |  |  |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Асфальтирование площадки перед входом в подъезд | 5 | Софронов С.И. | июль-август |  |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и в подвалы домов | 2 | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Благоустройство: высадка цветов, покраска детских площадок, бордюров | 10 м2 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Благоустройство территории, подготовка площадки для строительства гаражей | 1 | Софронов С.И. | май-июнь |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ремонт перекрытия в квартире 8 | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь |  |  |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Монтаж покрывного слоя на тепло изоляцию теплотрассы дома (оцинковкой) 35 метров | Ду=120 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка обратного клапана на водомерном узле ХВС Ду32 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Реконструкция системы канализации | 1 | Софронов С.И. | Апрель-май |  |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка светодиодных светильников | 1ед. | Михайлов А.Н. | май |  |  |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Завоз песка в песочницы и ремонт детской площадки | 1 | Софронов С.И. | Апрель- |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 90 |  | Утепление торцевых стен и перекрытий |  | июль |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Благоустройство: высадка цветов | 30 м2 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ямочный ремонт тротуаров | 1 | Софронов С.И. | июнь-август |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ревизия кранов и задвижек ХВС | Ду 80- 2ед | Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Промывка и опрессовка поквартирной системы отопления и ГВС Ду15 (по заявке жильцов) ГВС Ду 15 -4 метра | 70 квартир Отопление Ду16 -170м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и подвал | 4 | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Ремонт слуховых окон на чердаке дома | 6 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | август-сентябрь |  |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Ремонт дороги во дворе дома | 1 | Софронов С.И. | август |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Ремонт детской площадки | 1 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Ревизия вент каналов общеобменной вентиляции. | 70ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | Июнь-июль |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 111 |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия кранов и задвижек | Задвижка Ду 80 - 4шт. Краны Ду20 -18 шт. | Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Промывка и опрессовка системы отопления | До Ду 100 -10м. До Ду50-1300м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль | 4000 руб. |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии –пуско-наладочные работы. | 1ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б.. | сентябрь |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Замена пружин на дверях подъездов и выполнение других мероприятий по теплосбережению | 3ед. | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | сентябрь |  |  |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и подвал | 3замка. | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ремонт крыши (укладка рубероида под шифер) | 300 м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | май-август |  |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия в электрощитовой | 1 | Михайлов А.Н. Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Благоустройство территории, высадка цветов, ремонт скамеек, покраска детской площадки | 1 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Покраска и побелка оконных откосов | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | сентябрь |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ремонт скамеек | 1 | Софронов С.И. | Апрель-май |  |  |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Установка общедомового прибора учёта тепловой энергии | 1 | Кранина С.Б. Михайлов А.Н. | Май | 70,0 тыс. руб. |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Установка датчиков движения в местах общего пользования | 1 | Михайлов А.Н. | февраль |  |  |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ремонт детской площадки | 1 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Установка светодиодных датчиков | 1 | Михайлов А.Н. | октябрь |  |  |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 60ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт чердачного перекрытия и слуховых окон |  | август |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия вентилей, замена труб водоснабжения, покраска труб в подвальном помещении дома | 36 ед. Ду 20 24 ед. Ду 25 2 м труб Ø 20 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь август |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Промывка и опрессовка системы отопления ГВС | Отопление до Ду100-60м До Ду 50-1300м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь июль |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт центральных входных ворот | 1 | Софронов С.И. | май |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Благоустройство территории, высадка цветов, покраска скамеек и столов | 410 м2 | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Побелка бордюров |  | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | апрель |  |  |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Утепление чердачного перекрытия | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь август |  |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Выполнить врезки и установить манометры с 3-х ходовыми кранами | 2 ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Замена задвижек в тепловом узле. Ду 80 | 4шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль-август |  |  |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Монтаж циркуляционного трубопровода ГВС к 2м квартирам .и 2-х вентилей Ду25 и подающего трубопровода ГВС к квартире | 11 метров Ду25 вентилиДу25-3шт | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Замена пяти вентилей на стояках ГВС в подвале Ревизия вентилей на стояках в подвале | 5шт. Ду25 45 ед Ду25 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Установить общедомовой прибор учёта тепловой энергии | 1 | Михайлов А.Н. Кранина С.Б. | январь | 62 тыс.руб. |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | На стояках отопления вместо дренажных пробок поставить вентили Ду 15 | 2шт | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия стояков ГВС кв.72,71 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Отремонтировать воздухоотводчик Ду15 в кв. № 66 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт циркуляционного трубопровода ГВС в подвале 5 метров | 5 метров Ду40 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт трубопровода ХВС Ду 50 в подвале, чистка теплообменника пластинчатого поверхность нагрева F=1,16 м2 | 2 метра 1шт | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август |  |  |
| 19 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Обрезка деревьев и кустарников, прореживание перед забором по ул. 30 лет Победы | 1меропр. | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 20 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Очистка крыш от снега | 1 | Софронов С.И. | март |  |  |
| 21 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Установка теплосчетчика СТУ-1 Ду 65 | 1 ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август-сентябрь |  |  |
| 22 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 23 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Проведение мероприятий по энергосбережению | постоянно | Михайлов А.Н. |  |  |  |
| 24 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 70 ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |

| ул. Трудовая, д. 7 |
| --- |
| 1 | ул. Трудовая, д. 7 | Замена и ремонт электропроводки | 100 м | Михайлов А.Н. | июнь - август |  |  |
| 2 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия электроплит (замена спиралей) | 30 ед. | Михайлов А.Н. Софронов С.И. | июнь – август |  |  |
| 3 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия кранов и смесителей в санузлах. Ду15 | 80 ед. | Софронов С.И. | постоянно |  |  |
| 4 | ул. Трудовая, д. 7 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС до Ду 50-360м | Отопление до Ду100-280м До Ду50 700м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 5 | ул. Трудовая, д. 7 | Восстановления оконных проемов на лестничных площадках и другие места общего пользования. | 12м2 | Прокопьева А.Г Софронов С.И. | август-сентябрь |  |  |
| 6 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка пружин на дверях. | 3 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | сентябрь |  |  |
| 7 | ул. Трудовая, д. 7 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-сентябрь |  |  |
| 8 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия в электрощитовой. | 1 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 9 | ул. Трудовая, д. 7 | Косметический ремонт коридоров и секций санузлов, фае 1 этажа | 3 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | октябрь |  |  |
| 10 | ул. Трудовая, д. 7 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки | 410 м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | апрель |  |  |
| 11 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия кранов и задвижек в подвале дома | Ду80 -4 шт. Ду 25- 8 шт | Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 12 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 13 | ул. Трудовая, д. 7 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 14 | ул. Трудовая, д. 7 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 15 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия стояков отопления комната № 104 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 16 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка манометров на тепловом узле | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 17 | ул. Трудовая, д. 7 | Ремонт крыши; восстановление зонтиков на крыше | 10 м2 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июнь |  |  |
| 18 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка входной двери с электромагнитным ключом | 1 | Софронов С.И. | сентябрь-октябрь |  |  |
| 19 | ул. Трудовая, д. 7 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 20 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка светодиодных светильников | 1 | Михайлов А.Н. | ноябрь |  |  |
| 21 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия внтканалов общеобменной вентиляции | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | Июль. |  |  |

| пр. Ленина, д. 57 |  |
| --- | --- |
| 1 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вентилей Ду 15,20 и задвижек Ду 50 | 40ед. 16 ед. | Софронов С.И. | июнь-июль |  |  |
| 2 | пр. Ленина, д. 57 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС до Ду50 -700м | Отопление до Ду 100-130м До Ду50-500м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 3 | пр. Ленина, д. 57 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии.(пуско-наладлчные работы) | 1мероприятие | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 4 | пр. Ленина, д. 57 | Утепление чердачного перекрытия 5 этажа. 1.пароизоляция-1880м2 Минплита толщиной -1880м2 Керамзит толщиной 200мм Стяжка | 1880 м2 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | май-август |  |  |
| 5 | пр. Ленина, д. 57 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории: высадка цветов, разбивка клумб, покраска детской площадки | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 6 | пр. Ленина, д. 57 | Расширить стоянку для автомобилей | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | Июль-август |  |  |
| 7 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 8 | пр. Ленина, д. 57 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 9 | пр. Ленина, д. 57 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 10 | пр. Ленина, д. 57 | Утепление торцевой стены | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | июнь-август |  |  |
| 11 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия задвижек на ГВС Ду 50 | 8шт. | Софронов С.И. | май |  |  |
| 12 | пр. Ленина, д. 57 | Установка общедомового узла учёта тепловой энергии. | 1 | Кранина С.Б. Михайлов А.Н. | февраль | 80,0 тыс.руб. |  |
| 13 | пр. Ленина, д. 57 | Установить задвижки Ду 80 на вводе в дом системы отопления | 2 шт | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь | 7000 руб. |  |
| 14 | пр. Ленина, д. 57 | На тепловых узлах ТУ-1 и ТУ-2 установить манометры с 3-х ходовыми кранами | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август | 700 руб. |  |
| 15 | пр. Ленина, д. 57 | Отревизировать задвижку на тепловом узле №2 Ду50 | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 16 | пр. Ленина, д. 57 | Заменить дренажные пробки на отопительных стояках вентилями | 10 шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| 17 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия и ремонт задвижек на теплообменниках и тепловых узлах, установка манометров на теплообменниках | Ду 50 8шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 18 | пр. Ленина, д. 57 | Замена участков труб канализации в подвале (частично) Ду 100 | 2 метра | Софронов С.И. Кранина С.Б. | май |  |  |
| 19 | пр. Ленина, д. 57 | Замена участков трубопроводов водопровода в подвале 2 метра Ду 80 | 2м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 20 | пр. Ленина, д. 57 | Замена вентиля Ду40 на водопроводе | 1ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август |  |  |
| 21 | пр. Ленина, д. 57 | Замена пяти участков трубопровода ГВС в подвале 5 метров Ду 40 | 5м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | август |  |  |
| 22 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вентилей на системе отопления стояках в подвале | 24ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| 23 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия отопительных стояков квартиры № 39, 60, 64, 97, 120 ,79. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 24 | пр. Ленина, д. 57 | Восстановить циркуляционную линию ГВС Ду 40 | 30м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 25 | пр. Ленина, д. 57 | Замена ламп фасадного освещения на светодиодные светильники | 1 | Михайлов А.Н. | ноябрь |  |  |
| 26 | пр. Ленина, д. 57 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 27 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |

| ул. Свободы, д. 8/1 |  |
| --- | --- |
| 1 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия поквартирных кранов Ду 15 Квартир -20. | по заявкам жильцов | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 2 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия в электрощитовой. | 2 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 3 | ул. Свободы, д. 8/1 | Установить ограждение деревянное длиной 2 метра | 1шт. | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | август |  |  |
| 4 | ул. Свободы, д. 8/1 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки, высадка кустарников, ремонт цоколя здания (заделывания трещин) | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 5 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 6 | ул. Свободы, д. 8/1 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 7 | ул. Свободы, д. 8/1 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 8 | ул. Свободы, д. 8/1 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 9 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ремонт цокольной части здания по периметру | 65 метров | Прокопьева А.Г. | июль |  |  |
| 10 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 11. | ул. Свободы, д. 8/1 | Выполнение теплоизоляции дымоходов над балконами пятых этажей и участков от патрубков котлов до врезки в общий дымоход. | Ду 300 – 30 метров Ду 100 -14 метров. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 12. | Ул.Свободы,д.8 /1 | Заштукатурить стену в подъезде между 4 и 5 этажами. |  | Прокопьева А.Г. | Июль |  |  |
| 13. | Ул.Свободы, д.8/1 | Покрасить стены подъезда. |  | Прокопьева А.Г. | Июль |  |  |
| 14. | Ул.Свободы, д.8/1 | Промывка и опрессовка систем отопления И ГВС Ду 15 -4м 20 квартир | Ду 15 5 метров |  |  |  |  |
| подстанция Лесная д. № 1, 2 |
| 1 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия кранов и задвижек. Ду50 Ревизия вентилей Ду40 | 4 ед. 4 ед. | Софронов С.И. | август |  |  |
| 2 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Промывка и опрессовка систем отопления | До Ду 50-170м До Ду 50-225м | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль-август |  |  |
| 3 | подстанция Лесная д. № 2 | Оборудовать прибор отопления в ванной комнате регистр Ду 40 Добавить 4 секции радиатора М-140на отопительном приборе на кухне. В подъезде поставить батарею Утеплить входную дверь в подъезде. | Трубы Ду20-8метров Трубы Ду 40-2 метра Вентили Ду20 -2шт. 1 шт. | Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 4 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Утеплить со стороны подъезда трубу с инженерными сетями, примыкающую к квартире №4 . | - 3м*0,3м | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | ноябрь-декабрь |  |  |
| 5 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Реконструкция системы отопления | Трубы Ду 40-3м |  |  |  |  |
| 6 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 7 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Замена шифера | 20м2 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | май |  |  |
| 8 | подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 9 | подстанция Лесная д. № 1 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 10 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии. | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 11 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия вентилей систем отопления в подвале домов №1 и дома №2 | 8шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-август |  |  |
| 12 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Прочистка выгребной ямы и канализации колодцев | 1 | Якимова В.А | еженедельно |  |  |
| 13 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ремонт или замена входной двери подъезда | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 14 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 15 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь |  |  |
| ул. Разина, д.10 | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | апрель |
| 1 | ул. Разина, д.10 | Восстановить теплоизоляцию системы отопления Ду25 на чердаке | 5 метров | Софронов С.И. | март |  |  |
| 2 | ул. Разина, д.10 | Восстановить кирпичную кладку вентиляционного короба на чердаке 1 м2 | 2м2 | Прокопьева А.Г. | март |  |  |
| 3 | ул. Разина, д.10 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение :повесить замки на крышках люков чердака. | 2 шт. | Софронов С.И. | январь |  |  |
| 4 | ул. Разина, д.10 | Частичное восстановление крыши (шифер) | 4м2 | Прокопьева А.Г. | июнь |  |  |
| 5 | ул. Разина, д.10 | Опрессовка и промывка системы отопления дома | доДу100-20м до Ду50 -660м | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 6 | ул. Разина, д.10 | Ревизия вентилей на отопительных стояках Ду 20 | 30 шт. | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 7 | ул. Разина, д.10 | Ревизия задвижек на тепловом узле Ду80 | 4 шт. | Софронов С.И. | июль |  |  |
| 8 | ул. Разина, д.10 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 9 | ул. Разина, д.10 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 10 | ул. Разина, д.10 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | 1 | Михайлов А.Н. | прель |  |  |
| 12 | ул. Разина, д.10 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль | 1 | Михайлов А.Н. | май |  |  |
| 13 | ул. Разина, д.10 | Установка светодиодных светильников в местах общего пользования | 4 | Михайлов А.Н. | Апрель-декабрь |  |  |
| 14 | ул. Разина, д.10 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 1 | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| мкр. Восточный, д.35 |
| 1 | мкр. Восточный, д.35 | Промывка и опрессовка системы отопления. | Ёмкость-4м3 | Софронов С.И. | Август |  |  |
| 2 | мкр. Восточный, д.35 | Ревизия и ремонт вентилей Ду20 задвижек Ду80 | 30 ед. 4 ед. | Софронов С.И. | Август |  |  |
| 3 | мкр. Восточный, д.35 | Чистка грязевиков системы отопления Ду 80 | 2 ед. | Софронов С.И. | Август |  |  |
| 4 | мкр. Восточный, д.35 | Провести работы по восстановлению работы узла учёта потребления горячей воды. Ду50 (наладка гидравлики наружных сетей ГВС) водосчётчик Ду 50 | 1 ед. | Софронов С.И. | Август |  |  |
| 5 | мкр. Восточный, д.35 | Отремонтировать цокольную часть здания вокруг дома | 135м | Прокопьева А.Г. | Август |  |  |
| 6 | мкр. Восточный, д.35 | Восстановить освещение и плафоны на светильниках наружного освещенияподъездов | 2 | Михайлов А.Н. | январь |  |  |
| 7 | мкр. Восточный, д.35 | Восстановить работу прожекторов | 4 | Михайлов А.Н. | февраль |  |  |
| 8 | мкр. Восточный, д.35 | Установка энергосберегающих светодиодных лампочек в подъездах | 4 | Михайлов А.Н. | март |  |  |
| 9 | мкр. Восточный, д.35 | Установка датчиков движения подъздного освещения. | 4 | Михайлов А.Н. | март |  |  |
| 10 | мкр. Восточный, д.35 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | апрель |  |  |
| 11 | мкр. Восточный, д.35 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | май |  |  |
| 12 | мкр. Восточный, д.35 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 13 | мкр. Восточный, д.35 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль | 1 | Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 14 | мкр. Восточный, д.35 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 15 | мкр. Восточный, д.35 | Установка светодиодных светильников в местах общего пользования | 4 | Михайлов А.Н. | Август-декабрь |  |  |
| ул. Железнодорожная, д.97 |
| 1 | ул. Железнодорожная, д.97 | Ревизия кранов | По заявкам жильцов | Софронов С.И. | Январь-декабрь |  |  |
| 2 | ул. Железнодорожная, д.97 | Ревизия задвижек на узле учёта ХВС Ду 80 | 4шт | Софронов С.И. | апрель |  |  |
| 3 | ул. Железнодорожная, д.97 | Ревизия в электрощитовой . | 1 | Михайлов А.Н. | февраль |  |  |
| 4 | ул. Железнодорожная, д.97 | Благоустройство территории:высадка цветов, покраска детской площадки. | 1 | Прокопьева А.Г. Софронов С.И. | июнь |  |  |
| 5 | ул. Железнодорожная, д.97 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии: установка энергосберегающих ламп, датчиков движения. | 4 шт. | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 6 | ул. Железнодорожная, д.97 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | апрель |  |  |
| 7 | ул. Железнодорожная, д.97 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 8 | ул. Железнодорожная, д.97 | Ревизия вентканалов общеобменной вентиляции. | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| Бараки |
| 1 | ул. Кооперативная, д. 41 ул. Толстого, д.38 | Ремонт туалета | 1 | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | август |  |  |
| 2 | ул. Канашская, д. 1, 5, 11, 37, 41 | Промывка и опрессовка системы отопления по баракам ёмкостью 0,4м3 | 5 ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 3 | ул. Канашская 5, 31, 37, 41, 47 | Очистка крыш от снега | 5крыш | Софронов С.И. | март |  |  |
| 4 | ул. Канашская 5, 31, 37, 41, 47 | Ревизия и ремонт вентилей на системе отопления Ду 32 | 10 шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль-август |  |  |
| 5 | По всем баракам | Замена вводной электропроводки | 1 | Михайлов А.Н. | Январь-декабрь |  |  |
| Блочно-модульная котельная |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Произвести чистку внутренней поверхности котлов мощность котлов 440 кВт (0,34 Гкал) | 2 ед. | Абдулвалеева Н.Н. Софронов С.И. | май |  |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная | Благоустройство прилегающей территории |  | Абдулвалеева Н.Н. | май-июль |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная | Ремонт и наладка прибора учёта тепловой энергии на отопление и ГВС СТУ-1 Ду 100 | 1 ед. | Абдулвалеева Н.Н. Михайлов А.Н. Кранина,С.Б. | май |  |  |
| 4 | Блочно-модульная котельная | Проведение поверки манометров | 10 ед | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | сентябрь |  |  |
| 5 | Блочно-модульная котельная | Проведение чистки пластинчатых теплообменников поверхностью нагрева 3,75 м2 | 2 ед. | Абдулвалеева Н.Н. Софронов С.И. | август |  |  |
| 6 | Блочно-модульная котельная | Проведение ревизии запорной арматуры, насосов. ,Ду 80 Ду 100 Ду 65 Ду 40 | 12ед. 8ед. 4ед. 8 ед. | Абдулвалеева Н.Н. Софронов С.И. | май |  |  |
| 7 | Блочно-модульная котельная | Ремонт торцевого уплотнения циркуляционного насоса горячего водоснабжения. (марка насоса ДСР 40/2450) | 1шт. | Кранина С.Б. Михайлов А.Н. | июль |  |  |
| 8 | Блочно-модульная котельная | Замена циркуляционного насоса горячего водоснабжения. (марка насоса ДСР 40/2450) Производительность 8м3/час, напор 13-24,5метров Мощность 2 кВт/час | 1шт | Кранина С.Б. Михайлов А.Н. | Июль-август |  |  |
| 9 | Блочно-модульная котельная | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| Котельная подстанция Лесная |
| 1 | котельная подстанция Лесная | Заменить второй котёл КЧМ на КОВ-63 | 1 | Кранина С.Б. Софронов С.И. Абдулвалеева Н.Н. | май-июль |  |  |
| 2 | котельная подстанция Лесная | Произвести ревизию всей запорной арматуры ,при необходимости заменить | Ду80 -4ед. Ду50 -10ед. | Софронов С.И. Абдулвалеева Н.Н. | май-июль |  |  |
| 3 | котельная подстанция Лесная | Заменить входную дверь | 1 | Прокопьева А.Г. | февраль |  |  |
| 4 | котельная подстанция Лесная | Произвести поверку газосигнализатора СГГ6М-П10С | 1ед | Абдулвалеева Н.Н. | август |  |  |
| 5 | котельная подстанция Лесная | Ревизия обратного клапана на водопроводе Ду 32 | 1ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | май |  |  |
| 7 | котельная подстанция Лесная | Ревизия циркуляционных насосов отопления К20/30 и WILLO IP n 50/160 | 1ед. 1ед. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 8 | котельная подстанция Лесная | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| Котельная «Колхозная» |
| 1 | Котельная «Колхозная» | Монтаж оборудования и трубопроводов ГВС на дом по ул. Колхозная ,32 Теплообменник пластинчатый Поверхность нагрева 1,16м2 Трубы водогазопроводные Ду 32, 145метров вентили Ду32 6шт. | 1ед. 145м 6 шт. | Кранина С.Б. Михайлов А.Н. Софронов С.И. | август |  |  |
| 2. | Котельная «Колхозная» | Утеплить дымовую трубу Ду 320 | 6 метров | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 2а. | Котельная «Колхозная» | Оборудовать устройство для отвода конденсата с дефлектора в канализацию. | Воронка, труба Ду 20 -3 метра | Софронов С.И. | март |  |  |
| 3 | Котельная «Колхозная» | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 4. | Котельная «Колхозная» | Устройство системы подпитки котлов от подпиточной ёмкости. | Обратный клапанДу25-1шт. Вентиль Ду 25-1шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. | июль |  |  |
| 5. | Котельная «Колхозная» | Устройство отмостков вокруг котельной. | 8 метров | Прокопьева А.Г. | июль |  |  |
| База по ул. Полевая, д. 14 |
| 1 | Полевая, д. 14 | Ремонт мастерской | 1 |  | июнь |  |  |
| 2 | Полевая, д. 14 | Опрессовка и промывка системы отопления административного здания Ёмкостью 4.6м3 | 1система | Софронов С.И. Кранина С.Б. | сентябрь |  |  |
| 3 | Полевая, д. 14 | Ревизия задвижек Ду80 | 6 ед. | Софронов С.И. | май |  |  |
| 4 | Полевая,д.14 | Реконструкция системы отопления на первом этаже административного здания. Трубы Ду 50- 6 метров Вентили Ду50 | 1 6м 4шт. | Софронов С.И. Кранина С.Б. Софронов С.И. Кранина С.Б. | июнь-июль |  |  |
| 5 | Полевая,14 | Теплоизолировать теплотрассу проходящую через гараж. Ду 80 | 6м. | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июль |  |  |
| 5а | Полевая, 14 | Теплоизоляция теплотрассы проложенной от гаража до котельной базы. | 27 метров Минвата, покрывной слой. | Софронов С.И. Прокопьева А.Г. | июль |  |  |
| 6 | Полевая, д. 14 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август |  |  |
| 7 | Полевая, д. 14 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 8 | Полевая, д. 14 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |  |
| 9 | Полевая, д. 14 | Проведение профилактических испытаний, испытаний электрооборудования, контуров заземлений, петли «фаза ноль» | 1 | ихайлов А.Н. | июнь |  |  |
| 10 | Полевая, д. 14 | Установка светодиодных светильников | 1 | Михайлов А.Н. | Октябрь |  |  |
| 11 | Котельная №1 административ-ного здания Полевая,14 | Строительство котельной , монтаж оборудования, пуск котельной в эксплуатацию. Насос ТОР 50/10 | Котёл КОВ-80 -1 ед. Насос сетевой -1 ед. | Сафронов С.И. Немысский В.С. Кранина С.Б. | Январь-февраль |  |  |
| 12. | Котельная №2 мастерских и гаража. | Строительство котельной , монтаж оборудования, пуск котельной в эксплуатацию. Насос ТОР 50/10 | Котёл КОВ-63 -1 ед. Насос сетевой -1 ед. | Сафронов С.И. Немысский В.С. Кранина С.Б. | Январь-февраль |  |  |
| 13. | Полевая, д.14 | Ремонт канализации. Ду100 | 30 метров | Сафронов С.И. | июнь |  |  |
| Мероприятия по подготовке техники к зимней эксплуатации |
| 1 | Поливомоечные машины | Приобретение 1 комплекта резины на отвалы (6 шт.) | 1 6 | Сергеев В.Ю. | август |  |  |
| 2 | Поливомоечные машины | Приобретение и установка 1 комплекта а/резины 260х580 (6 шт.) | 1 | Сергеев В.Ю. | август |  |  |
| 3 | Поливомоечные машины | Приобретение и установка 4 комплектов полипропиленовых дисков на щетки поливомоечных машин (260 шт.) | 4 | Сергеев В.Ю. | сентябрь |  |  |
| 4 | Грейдер | Приобрести резину для грейдера 2 комплекта (8 шт.) | 2 8 | Сергеев В.Ю. | июль |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ООО «Стройсервис»                                                                            В.С.Немысский